项目名称：飞行区土石方工程项目

项目编号：WX/JCGS-16-004-N

2017年5月31日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	5

五、联系方式	5

第二章、施工内容与技术要求	6

一、项目说明	6

二、施工内容及要求	6

第三章、供应商须知	6

一、供应商资格要求	8

二、响应文件的构成	8

三、评标与中标	9

第四章、响应文件格式与要求	12

格式一：	12

格式二：	13

格式三	14

格式四	16

格式五	17

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯机场伊金霍洛国际机场限公司拟采用竞争性磋商的方式进行飞行区土石方工程项目，现邀请符合条件的施工单位前来参与此项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：飞行区土石方工程项目

（二）项目编号：WX/JCGS-17-004-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：

1、排水沟清淤

2、飞行区外蓄水沟清淤

3、飞行区土方平整

4、A1到A3滑口之间土面区土方平整工程

详见附件：鄂尔多斯机场飞行区土石方工程量清单。

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）资质要求：市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

（三）供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 三、踏勘现场

一、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场

踏勘时间：2017年6月19日上午9:30（过时不候）

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：霍女士

联系电话：0477-3855901

二、投标人踏勘现场发生的费用自理。

三、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

四、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2017年6月9日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2017年6月23日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼205室

## 六、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：20工作日

（三）工程控制价：65.3645万元。

（四）质保期限：1年

（五）工程施工质量标准：合格

（六）付款方式：按实际完成工程量进行最终结算工程款。合同生效后甲方向乙方支付工程预算款的30%，工程竣工验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

## 二、施工内容及要求

（一）、排水沟清淤：

（1）飞行区13端北侧：

飞行区13端围界外北侧排水沟长790m，排水沟宽1m，淤泥平均厚度0.4m，由于上方为斜土坡，此段排水沟清理拐弯段200米，保持出水通畅，淤泥量80方，此区域排水沟不牢固，需采用人工清理。

飞行区13端围界外西侧排水沟长193m（含涵洞），排水沟宽1m，此处为出水口前段，沟深2.5米，淤泥平均厚度0.5m，淤泥量96方，此区域排水沟不牢固，需采用人工清理。

飞行区13端围界内排水沟长790m，排水沟宽1m，需清理离排水暗沟前段200米排水沟及20米暗沟内淤泥，淤泥平均厚度0.4m，淤泥量88方，此区域排水沟不牢固，需采用人工清理。

（2）飞行区13端南侧：

飞行区13端砖墙围界排水沟长788m（含暗沟），排水沟宽1m，淤泥平均厚度0.2m，淤泥量142方。避免排水不畅，雨水冲刷墙体基础，考虑施工环境及沟壁高度，此段采用挖机清理淤泥，淤泥直接用挖机抛至飞行区砖墙围界外。

（3）跑道南侧排水沟、暗沟、跑道北侧进水口泥沙清理：

此段排水沟较高，需人工清理涵洞内淤泥，清理量约30立方。需要清理的泥沙量共计436立方。

（4）、施工要求

1、部分排水沟使用时间较长，排水沟壁承载能力较低，采用人工挖掘，使用机械设备时，施工人员提前做好沟壁的观察工作，有零星破损段严禁使用机械设备挖掘（人工挖掘），挖机轮胎接触面要满载于沟壁表面，不能部分悬空。

2、挖掘出来泥沙至少在排水沟2米以外坑洼处铺填，并使用设备进行碾压夯实，如排水沟周边无坑洼地段，施工方应运至飞行区3公里外进行处理。

3、排水沟淤泥及沟内杂物一起清理，按要求运至指定地点，不允许堆放至排水沟附近。

4、排水沟离跑道较近，未经监管方允许不准擅自离开施工区域。

（二）、飞行区外蓄水沟清淤

清理泥沙量：外排水沟为不规则区域，大体分为雨水缓冲区、汇集区、流动区、储存区三大区域，飞行区外蓄水沟清理淤泥量13760立方（清淤面积8600平方、平均厚度约1.6米）。

具体要求：1、排水沟内泥沙清理后堆放至排水沟两侧挡土护墙1.5米外或周边低洼处，并使用设备夯实处理。2、沉淀池沟壁及挡土墙1米范围内禁止使用机械挖掘清理，必须使用人工挖掘。3、不能对排水沟内附属防风固沙植物进行破坏。

（三）、飞行区土方平整

1、飞行区围界边土方平整3处：

（1）31端南侧砖墙内：挖土方量390立方（长130m、宽3m、厚1m）。

（2）跑道南侧围界处（53防区）：挖土方量750立方（长150m、宽5m、厚1m）。

（3）13端跑道北侧围界处：挖土方量450立方（长90m、宽5m、厚1m）。

施工要求：施工地点在飞行区内，运输土方车辆不超过2台，白天施工，施工车辆根据监管引导车辆运输，土方单程运距平均4公里内。平整前需要标定整平范围，设置水准基点，测量标高，平整土方，平整后进行碾压处理（斜坡处需要人工利用打夯机夯实）。

2、13下滑台旧址处土面区平整：

挖土方量：19600立方（长200m、宽70m、平均厚1.4m），面积约为1400平方米。该处有2条地下埋设电缆，开挖前需要人工挖掘长150米沟，深1.2米，宽0.8米沟，对电缆线进行施工前防护处理 。

施工地点在飞行区内，运输土方车辆不超过2台，白天施工，施工车辆根据监管车辆引导运输，土方单程运距平均6公里内。

施工要求：平整前需标定平整范围（巡场路至排水沟之间找坡，巡场路高于排水沟），设置水准基点，测量标高，平整土方（土方平整需使用平地机），平整后进行碾压处理，密实度平均值达87%（提供专业机构出具的密实度碾压报告）。

3、堆筑挡土墙2处：

跑道南侧堆筑2条梯形挡土围墙（土墙底部宽度不低于1.5m、上面宽度不低于0.5米、高1.2 m、长800m），堆土量共计960立方米。

施工地点在飞行区内，装载机不超过1台，土方运输车辆不超过1台，白天施工，施工车辆根据监管车辆指挥施工，挡土围墙底部需压路机碾压（1200平方米），围墙墙体需人工洒水后夯实。

（四）、A1到A3滑口之间土面区土方平整工程

A1到A3联络道间3块区域土面区存在较大高差，土面区冲沟较多，对割草碾压及设施设备维护带来极大困难，该区域土面区需要机械补土平整碾压处理，具体情况如下：

（1）、A1到A2联络道间土面区

该区域面积为36850平方米，该区域存在零星冲沟及不平整区域，需要机械设备对此区域进行平整碾压，面积为34850平方，离道肩3米及排水沟2米范围内，禁止使用机械设备，采用人工平整及使用打夯机夯实，面积为2000平方。

（2）、A2到A3联络道间土面区

该区域面积为56548平方米，该区域排水沟附近高差为50公分左右，存在较大高差，为缓解雨水流速，对高差区域采取放坡处理（铲除土方量为800立方，然后使用机械设备对此区域进行碾压，碾压面积为51407平方。同时对此区域铲除后的土方回填至附近坑洼处零星冲沟及不平整区域，土方量约600立方；离道肩3米及排水沟2米范围内禁止使用机械设备，将铲除剩余的土方量采用人工平整及打夯机夯实，同时对施工块径较大的石头进行外运处理。

（3）、A2到A3之间平滑北侧土面区

该区域面积为14062平方米，该区域存在零星冲沟及不平整区域，需机械设备对此区域进行平整碾压，面积9000平方，离道肩3米及排水沟2米范围内禁止使用机械设备，采用人工平整及打夯机夯实，平整及夯实面积为4500平米。

施工要求：

1、该施工区域需在本场无起降航班间隔2小时情况下才允许间隔施工，通常安排在航班结束后施工。

2、禁止雨天或降雨过后潮湿土面区时施工。

3、施工地点在飞行区内，运输土方车辆不超过2台，白天施工，施工车辆根据监管引导车辆运输，土方单程运距平均4公里内。

4、平整前需要标定整平范围，设置水准基点，测量标高，平整土方，平整后进行碾压处理（斜坡处需要人工利用打夯机夯实）。

5、施工方每日在提前12小时向监管方报施工计划。

工程量详见附件：鄂尔多斯机场飞行区土石方工程量清单。

## 三、施工管理要求

（1）证件办理：施工单位进入飞行区所有人员、车辆必须提前统一办理控制区通行证件，不得中途更换人员及车辆。施工单位在中标公示后立即联系监管部门准备办理通行证事宜，并在3日内将所有进场人员、车辆及机械所需办证材料及费用全部交到监管部门统一办证，（施工单位必须确定一名管理人员全程负责证件办理工作）。进入飞行区时持通行证、身份证（驾驶车辆需携带驾驶证、行驶证、车辆通行证）在机场监管人员陪同下主动接受安检检查,检查通过后方可进入飞行区，严禁藏匿夹带违禁物品。

（2）施工方案、计划及安全协议：中标单位应做好施工组织计划，中标公示后3个工作日内将施工方案报送监管单位，并与监管单位签订安全协议，施工期间要将次日使用设备及施工进度表报监管部门并签字确认，如施工方无报送相关资料，监管方视为不进行施工，原则上不协调安排次日施工；

（3）现场施工管理：施工人员严格准守机场公司各项规章制度，进场人员需穿戴反光服饰，统一着装，进场车辆应安装监管方指定的旋转警示灯，按规定的时间、路线出入飞行区，必须在指定的区域内施工，不得随意离开施工现场、严格服从机场监管人员指挥。施工单位除严格服从甲方监管外，必须指定专人负责现场的安全管理工作，安全管理人员认真履行职责，实施现场安全监督,不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制。施工现场应做到每天完工清场，各类设施设备要排放整齐。未经我方监管人员批准不得擅自将施工物品存放于飞行区内或机场围界附近。

（4）飞行区内多为夜间施工，不可控制因素较多，施工方合理安排工期，如多遇夜间降雨及航班延误影响工期，监管方视情况延长施工工期。监管方提出限期整改意见，施工必须按时限完成整改。

（5）施工单位必须严格遵守相关规定，未按机场监管要求执行（人员不听从现场管理、施工方协调组织不当等违反劳动纪律），监管方应对施工方进行处罚，处罚金额不低于500元;出现违反行业及机场相关规定行为（藏匿打火机、发现隐患未报被由监管方发现等）且情况严重者，监管方中止与施工方合同，施工方自行承担所有费用。

第三章  供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）资质要求：市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

（三）供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、供应商近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、供应商须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立磋商小组

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司规划发展部组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1、供应商签到，抽取磋商顺序；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目磋商；

4、根据磋商内容详细审查并评判；

5、根据供应商报价及磋商情况推荐并确定中标候选人。

（二）磋商与评标

1、资格初审

磋商小组各位评审对投标单位资质（原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质是否符合采购文件要求；供应商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认供应商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各供应商代表身份真实性无法确定或供应商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性磋商。响应文件不符合采购文件要求的，磋商小组集体协商决定处置情况，可允许供应商进行更正补救或取消该供应商磋商资格。

2、磋商

磋商小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用综合投标报价法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，磋商小组按照工程造价、施工组织设计、工期、质量、项目负责人答辩、投标人的业绩等综合评估，磋商小组按以上内容推荐两名成交候选供应商，第一名为中标单位。

（三）确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯机场伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）